Утверждаю

Директор МКОУ Новокриушанская СОШ

_____________ Пономарев А.В.

Приказ №128 от  31.09.2016 г

План  работы (дорожная карта)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  далее ФГОС ОВЗ  ФГОС  с у/о

в   МКОУ Новокриушанская СОШ

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Сентябрь 2016 года | Директор школы Пономарев А.В. |
|  | Издание приказов по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Сентябрь 2015 года- август 2016 года | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе | Сентябрь 2016года | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение плана деятельности рабочей группы | Март 2016 года | Рабочая группа |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС уо на заседании рабочей группы, общешкольных родительских собраниях, ШМО учителей начальных классов. | Сентябрь 2015 года- август 2016 года | Игнатенко Е.А. Санжаровская О.М. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС уо и новыми должностными инструкциями работников школы | Постоянно 2016 2017 год | Директор школы |
|  | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Май-июнь 2016 года | Директор школы |
|  | Разработка адаптированной основной образовательной программы НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях ФГОС | Июнь-август 2016 года | Рабочая группа |
|  | Разработка адаптированных образовательных программ НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) условиях ФГОС | Июнь-август 2016 года | Педагоги Санжаровская О.М. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС уо на основе утверждённого федерального перечня | Апрель 2016 года | Ткачева Ю.А. |
|  | План-график повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Апрель 2016 года | Зам по УВР Игнатенко Е.А. |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Создание рабочей группы в школе по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Январь-Май 2016 года | Зам по УВР |
|  | Раазработка модели организации внеурочной деятельности | Май 2016 года | Рабочая группа |
|  | Организация и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Март- август 2016г | Директор школы |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ ФГОС уо | Март 2016года | Директор школы |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Постоянно 2016-2017 г | Директор школы |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Эффективное планирование расходов средств учредителя и школы | Июль-август 2016 года | Директор школы |
|  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Август 2016 года | Директор школы |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | По плану школы 2016-2017 г | Директор школы Зам по УВР |
|  | Размещение информации на сайте школы | Постоянно 2016-2017 г. | Оператор школьного сайта |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС уо | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (о внеурочной деятельности) | До 01.09.2016 г. | Администрация |
|  | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ и ФГОС уо | Февраль 2016-2017год | педагоги |